附件

2022年西夏区持续优化营商环境工作任务清单

| 序号 | 改革事项 | 主要内容 | 牵头部门（单位） | 配合部门（单位） | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、坚决破除政策藩篱和地方保护等不合理限制 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全面落实市场准入负面清单制度 | 配合落实违背市场准入负面清单案例归集和通报制度，健全流程管理、预警预报、信息反馈、动态考核工作机制，畅通隐形壁垒反馈渠道。 | 发改局 | 教育局、商务经合局、科技局、民政局、财政局、审批服务管理局、市场监管分局 | 2022年6月底前 |
| 2 | 清理招标投标和政府采购领域不合理设置 | 完善招标投标、政府采购管理制度，深化工程建设领域专项治理，全面推行电子化招标采购，清理设置非必要条件排斥潜在竞争者行为，着力破除对外地企业设置的隐形门槛和壁垒。 | 发改局、财政局 | 教育局、司法局、民政局、人社局、自然资源局、住房城乡建设和交通局、农业农村和水务局、商务经合局、文体旅游体育广电局、卫生健康局、应急管理局、审计局、统计局、综合执法局、审批服务管理局、医疗保障局、市场监管分局、税务局、生态环境分局、中关村双创办、公铁物流服务中心 | 2022年底 |
| 3 | 推进公平竞争审查全覆盖 | 充分发挥公平竞争审查工作联席会议统筹协调和监督指导作用，进一步完善公平竞争审查配套工作机制。优化内部审查流程，从制定主体、公文种类、管理事项等方面，进一步明确和细化纳入审查范围的政策措施类别，确保全面覆盖，应审尽审。建立健全监督考核机制，推动开展第三方评估，强化公平竞争审查的有效约束力。注重竞争政策培训宣传，加强审查队伍建设，组织开展公平竞争审查制度专题培训，切实提升公平竞争审查工作质量和效果。 | 市场监管分局 | 发改局、商务经合局、财政局 | 2022年底 |
| 序号 | 改革事项 | 主要内容 | 牵头部门（单位） | 配合部门（单位） | 完成时限 |
| 二、加快健全新型市场准营和退出机制 |  |  |  |  |  |
| 4 | 推广企业开办“一网通办” | 加强“一网通办”平台推广应用，健全企业开办一体化办理机制，探索建立企业开办标准化规范化指标体系，及时更新企业名称禁限用字词库和经营范围库，实现线上线下有序衔接、快速办理。 | 审批服务管理局 | 各镇街 | 2022年底 |
| 5 | 推行“一业一证”改革 | 全面推行“一业一证”，确保“一业一证”覆盖宾馆、药店、餐饮、电影院等5个以上行业。探索以“一业一证”定制化服务，允许企业自主选择综合许可证所包含的行政许可事项。 | 审批服务管理局 | 民政局、卫生健康局、公安分局、市场监管分局、税务局、各镇街 | 2022年5月底前 |
| 6 | 实施企业年度报告“多报合一”改革 | 建立企业年报跨部门共享机制，持续实施与税务、人力资源社会保障、商务、统计部门相关事项合并年报，实现“多报合一”、信息共享，减轻企业负担。 | 市场监管分局 | 商务经合局、人社局、统计局、税务局 | 2022年5月底前 |
| 7 | 允许对食品自动制售设备等新业态核发食品销售经营备案 | 在保障食品安全和符合相关法律法规规定的前提下，对自动售货机、无人售货超市从事预包装食品销售办理食品销售经营备案。 | 审批服务管理局 | 市场监管分局、公安分局 | 2022年6月底前 |
| 8 | 进一步方便企业退出 | 开展市场主体强制退出试点，落实企业歇业、撤销登记制度。持续优化注销“一网服务”平台和国家企业信用信息公示系统（宁夏）注销功能。 | 审批服务管理局 | 人社局、市场监管分局、税务局 | 2022年底 |
| 序号 | 改革事项 | 主要内容 | 牵头部门（单位） | 配合部门（单位） | 完成时限 |
| 9 | 健全企业重整期间信用修复机制 | 人民法院裁定批准重整计划的破产企业，可以申请在“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统、金融信用信息基础数据库中添加相关信息，及时反映企业重整情况；有关部门依法依规调整相关信用限制和惩戒措施。探索重整计划执行期间赋予符合条件的破产企业参与招投标、融资、开具保函等资格。 | 发改局 | 法院、市场监管分局 | 2022年底 |
| 10 | 优化破产企业土地房产处置程序 | 房地产企业破产案件中因债务人资料缺失或第三方机构（如设计、勘察、监理等单位）不配合竣工验收等情形导致无法办理竣工验收的建设工程，由住建等相关部门对扣留技术资料的个人及企业给予正面引导，告知扣留技术资料维权本身是违法行为，应通过合法途径解决欠款纠纷。在保证结构安全、抗震性能的前提下，由住建部、自然资源部等主管部门按照《银川市解决群众办理房产证遗留问题实施方案》第四条处理意见中关于无法提供建设资料或手续不全等规定，在保证项目合规性前提下，容缺相关技术资料对申报项目进行核实及认定，未办理不动产登记创造前置条件，如符合办证条件的，最终由不动产登记部门确认予以登记办理。 | 住房城乡建设和交通局 | 法院、自然资源局 | 2022年底 |
| 11 | 便利破产管理人查询破产企业财产信息 | 允许破产管理人通过线下查询或线上注册登录等方式，经身份核验后，依法查询有关机构（包括土地管理、房产管理、车辆管理、税务、市场监管、社保等部门和单位）掌握的破产企业财产相关信息，提高破产办理效率。 | 法院 | 公安分局、人社局、自然资源局、住房城乡建设和交通局、市场监管分局、税务局 | 2022年底 |
| 三、持续提升投资和建设便利度 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 改革事项 | 主要内容 | 牵头部门（单位） | 配合部门（单位） | 完成时限 |
| 12 | 建立项目服务机制 | 对西夏区“八大产业”“四大提升行动”等重大项目，开辟绿色通道，建立特事特办、帮办代办、会商联办服务机制。 | 审批服务管理局 | 发改局、教育局、科技局、民政局、自然资源局、住房城乡建设和交通局、农业农村和水务局、文体旅游体育广电局、卫生健康局、各镇街 | 2022年4月 |
| 13 | 加快推进企业投资项目承诺制 | 分行业分领域研究制定企业投资项目实施所涉及的审批事项承诺内容和标准，规范有序实施以“告知承诺+事中事后监管”为核心的企业投资项目承诺制改革。 | 审批服务管理局 | 发改局、教育局、科技局、民政局、自然资源局、住房城乡建设和交通局、农业农村和水务局、文体旅游体育广电局、卫生健康局、各镇街 | 2022年底 |
| 14 | 全面推进区域评估，探索开展社会投资项目“用地清单制”改革 | 加强土地区域属性的确认，配合银川市在供地前开展规划水资源论证，开展地质灾害、地震安全、压覆矿产、气候可行性、水土保持、环境影响评价、防洪考古调查、勘探发掘等评估；鼓励文物历史建筑保护对象。古树名木、人防工程、地下管线等进行现状调查普查，形成调查普查和评估意见清单，并明确区域评估普查经费来源，在供应土地时一并提供企业使用。相关单位在后续报建或验收环节原则上不得增加清单外的要求。 | 自然资源局、生态环境分局 | 发改局、住房城乡建设和交通局、文体旅游体育广电局、应急管理局 | 2022年底 |
| 15 | 深化工程建设审批制度改革 | 完善工程建设项目全流程审批标准。落实审批操作指引规范要求，明确各类工程建设项目审批事项、审批材料、审批依据、审批条件、适用范围和审批时限等，凡无明确法律法规依据的事项，材料环节全部取消，坚决杜绝“体外循环”“搭车审批”。全面推开工程建设项目“分类定制审批”和简易低风险项目“清单制+承诺制”改革，推进“标准地”模式建设项目极简审批，进一步强化并联审批改革，加快工程建设项目审批管理体系标准化、规范化、智慧化建设。 | 审批服务管理局 | 自然资源局、住房城乡建设和交通局 | 2022年底 |
| 序号 | 改革事项 | 主要内容 | 牵头部门（单位） | 配合部门（单位） | 完成时限 |
| 16 | 推行工程建设审批全流程线上办理 | 将应纳入宁夏工程建设项目审批管理系统的审批事项全部纳入，实现审批办理、审批过程、审批结果实时共享共用。将涉及审批中的报告书编写、专家评审、现场勘验、公示公告等全环节用时全部纳入系统计时，对线上审批过程出现问题及时优化调整，提高系统使用效率。加大对“多规合一”“一张蓝图”等项目前期策划生成工作推进力度，完善全程协同机制，提升审批效率。 | 审批服务管理局 | 各项目实施单位 | 2022年底 |
| 17 | 优化联合验收方式 | 建立“一口受理、多部门协同”联合验收机制，比照分类定制审批项目类型，实行标准化验收，将联合验收时限压减至20个工作日以内。实行联合验收的项目，可出具竣工联合验收意见书，直接办理验收备案。探索推行单体工程竣工验收，对办理一张建设工程规划许可证但涉及多个单体工程的工程建设项目，在符合质量安全、达到使用功能条件下，可采用单独竣工验收方式，验收合格后及单独投入使用。 | 发改局 | 各镇街 | 2022年底 |
| 18 | 深化审管一体联动 | 加大审批后监管力度，积极推进“审管一体化”建设，重点打通与“智慧建管”“智慧工地”等平台的实时联通，推进数据同源、全程共享，将部分验收事项纳入过程性监管。 | 住房城乡建设和交通局 | 综合执法局、市场监管分局、各镇街 | 2022年底 |
| 19 | 推行智能辅助服务 | 按照精简、规范、实用原则，规范审批大厅设置，建立多渠道信息公开和办事指南方式。积极推进智能化审批指引服务，在审批系统中推进“点单式办事”和信息提示、逾期预警等功能应用。加快审批功能向移动终端延伸，推进符合条件的简易审批、备案、审查事项在移动终端办理，并与审批系统共享共用。依托政务服务“好差评”系统，实时评价窗口人员审批情况。 | 审批服务管理局 | 各镇街 | 2022年底 |
| 序号 | 改革事项 | 主要内容 | 牵头部门（单位） | 配合部门（单位） | 完成时限 |
| 20 | 强化中介服务管理 | 依托宁夏工程建设项目审批管理系统,全面推行"网上中介超市"服务模式,各地中介服务机构全部进入"网上中介超市"开展服务,除有特殊规定外原则上取消所有线下中介服务方式。进一步完善中介机构服务内容、项目、收费公开公示和红黑名单管理制度,提升服务效益。 | 审批服务管理局 | 发改局、教育局、财政局、住房城乡建设和交通局 | 2022年底 |
| 四、不断强化要素市场协同配置 |  |  |  |  |  |
| 21 | 推行亩产效益综合评价 | 探索建立企业亩产效益综合评价机制,提高投资强度和产出效益,园区亩均产值增长9%以上。 | 中关村双创办、公铁物流服务中心 | 商务经合局、统计局 | 2022年底 |
| 22 | 强化用能保障 | 落实新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制要求,对新建项目中使用可再生能源和原料用能部分的能耗,原则上不需要落实能耗替代和能耗指标。支持优质项目建设,对工业增加值能耗低于十四五"单位GDP能耗下降激励目标的非两高"项目,原则上不需要落实能耗指标。 | 发改局 | 商务经合局 | 2022年底 |
| 23 | 强化融资对接服务 | 强化政银企集成服务和融资对接，切实提升融资对接精准度和实效性，不断完善综合融资服务,举办各类融资对接活动。 | 财政局 | 商务经合局 | 2022年底 |
| 24 | 强化政银企集成服务 | 紧扣西夏区重点项目和八大特色产业，深入准确摸排各企业生产经营、吸收就业、融资供求状况，实行融资需求台账动态化管理，引导金融机构围绕企业生产周期、产品属性、融资特点，有针对性地推介金融产品，鼓励银行机构落实贷款利率优惠政策，切实提升融资对接精准度和实效性。 | 财政局 | 发改局、商务经合局 | 2022年底 |
| 序号 | 改革事项 | 主要内容 | 牵头部门（单位） | 配合部门（单位） | 完成时限 |
| 25 | 加强人力资源服务 | 将灵活就业岗位供求信息纳入公共就业服务范围,免费发布供求信息,提供职业指导等服务。指导企业规范开展用工余缺调剂,帮助有"共享用工"需求的企业精准、高效匹配人力资源。鼓励有条件的地区可选择交通便利、人员求职集中的地点设立劳务市场或零工市场,组织劳务对接洽谈。鼓励各类人力资源服务机构为灵活就业人员提供规范有序的求职招聘、技能培训、人力资源外包等专业化服务,按规定给予就业创业服务补助。支持灵活就业和新就业形态,完成职业技能培训2000人次。 | 人社局 | 各镇街 | 2022年底 |
| 26 | 优化电力接入工程审批方式 | 实现"一网办电",10千伏及以下电力工程免予办理相关行政许可,实行备案制,10千伏以上高压电力外线工程项目在工程建设项目联合审批平台统一收件、统一出件、资料共享、并联审批,审批办理时限原则上不超过3个工作日,在线获取施工许可证照信息,审批结果自动反馈供申企业,实现外线工程审批在线可视。 | 审批服务管理局 | 国网银川市西夏区供电公司、住房城乡建设和交通局、自然资源局、农业农村和水务局、公安分局 | 2022年底 |
| 27 | 深化政企信息共享 | 提高存量房产信息电子化率,建立房产信息与用电户号关联机制,实现"房产+用电"联合过户。 | 市不动产登记中心西夏分中心 | 国网银川市西夏区供电公司 | 2022年底 |
| 五、进一步降低企业生产经营成本 |  |  |  |  |  |
| 28 | 开展涉企违规收费专项整治行动 | 围绕企业反映强烈的堵点难点问题,加大涉企违规收费行为查处力度,确保各项减税降费政策落到实处。 | 市场监管分局 | 发改局、财政局、商务经合局、税务局 | 2022年底 |
| 序号 | 改革事项 | 主要内容 | 牵头部门（单位） | 配合部门（单位） | 完成时限 |
| 29 | 加强市场供需调解 | 加强大宗商品监测预警,强化市场供需调节,严厉打击囤积居奇、哄抬价格等违法行为。 | 市场监管分局 | 发改局、商务经合局 | 2022年底 |
| 30 | 推动缓解电力成本上升压力 | 推进落实区、市电力市场化改革工作，推动辖区中小企业进入电力市场，落实区、市小微企业用电优惠政策。 | 发改局 | 国网银川市西夏区供电公司 | 2022年底 |
| 31 | 提升优质中小企业内生力 | 落实区市惠企政策，加大政策宣传力度，确保政策咨询一网查询、网上政策推送。 | 发改局 | 财政局、人社局、科技局、农水局、商务经合局、审批服务管理局、税务局 | 2022年底 |
| 六、更好支持企业创新发展 |  |  |  |  |  |
| 32 | 推进绿色产业发展 | 构建绿色制造体系,加快推动绿色低碳园区创建工作,创新发展循环经济模式,推进绿色生产工艺广泛应用。 | 发改局 | 财政局、人社局、科技局、中关村双创办、公铁物流服务中心 | 2022年底 |
| 33 | 完善科技成果转化政策 | 落实《关于建立健全科技成果评价机制的意见》《科技成果评价工作指引》,建立健全科技成果分类评价指标体系和标准规范,构建以创新质量、贡献、绩效为导向的科技评价体系。 | 科技局 | 发改局、财政局、教育局、人社局、商务经合局 | 2022年底 |
| 序号 | 改革事项 | 主要内容 | 牵头部门（单位） | 配合部门（单位） | 完成时限 |
| 34 | 深入实施自治区新时代人才强区战略 | 支持企业发挥引才引智主体作用,聚焦技术瓶颈,柔性精准引进急需紧缺人才和高水平创新团队。 | 组织部 | 科技局、人社局 | 2022年底 |
| 35 | 发展知识产权质押融资 | 创新符合中小企业轻资产、重智力特征的金融产品,促进创新成果更多惠及企业。健全知识产权质押融资风险分担机制和质物处置机制综合运用担保、贴息、评估等方式降低融资成本和信贷风险。 | 市场监管分局 | 科技局、商务经合局 | 2022年底 |
| 七、进一步加强和创新监管 |  |  |  |  |  |
| 36 | 创新实施一体化综合监管体系 | 探索在餐饮、物流、医疗、旅游、养老、物业管理、建筑工程、教育培训、互联网平台等领域,以监管场景为载体,统筹实施风险、信用、科技、部门协同、社会共治等多种监管方式,推行"一业一册一业一单一业一查"一业一评"等场景化综合监管措施,构建政府主导、市场主体自治、行业自律、社会监督的一体化综合监管体系。 | 市场监管分局 | 教育局、民政局、住房城乡建设和交通局、商务经合局、文体旅游体育广电局 | 2022年底 |
| 37 | 探索推进市场主体信用"全生命周期"管理 | 及时录入并公示市场主体办理登记注册、备案、股权出质登记、知识产权质押登记、行政许可、行政处罚、列入经营异常名录和严重违法失信名单、抽查检查等信息。 | 发改局 | 审批服务管理局、市场监管分局、法院 | 2022年底 |
| 序号 | 改革事项 | 主要内容 | 牵头部门（单位） | 配合部门（单位） | 完成时限 |
| 38 | 在部分重点领域建立事前事中事后全流程监管机制 | 在医疗卫生、食品药品、环境保护等重点领域,制定相关行业监督检查指导手册,建立完善全链条、全流程监管体系。探索实施行业信用分级分类监管,健全事前信用承诺、事中信用分级评价与分类管理、事后联合奖惩制度,不断提高监管效能。 | 市场监管分局 发改局 | 审批服务管理局、卫生健康局、生态环境分局 | 2022年底 |
| 39 | 在税务监管领域建立"信用+风险"监管体系 | 探索推进动态"信用+风险"税务监控,依托大数据分析,推送存在涉税疑点的风险任务,对低风险任务进行提示提醒。通过纳税评估等方式对中、高风险任务进行分析,对存在涉税问题的企业进行阻断干预,并纳入风险名录库,提升风险管理质效。 | 税务局 | 发改局 | 2022年底 |
| 40 | 推行"首违不罚" | 探索柔性监管新方式,对首批发布的《税收行政处罚"首违不罚"清单》中明确的23项首次违法行为,且危害后果轻微,在税务机关发现前主动改正或者在税务机关责令限期改正的期限内改正的,不予行政处罚。持续推出第二批《税收行政处罚"首违不罚"清单》 | 税务局 | 审批服务管理局 | 2022年底 |
| 41 | 建立"包容免罚"清单动态管理机制 | 除安全底线、环保红线、食品安全、疫情防控等严重危害人民群众生命财产安全、市场公平竞争秩序等领域违法行为以外,建立包容免罚清单动态管理机制,进一步扩大和提高涉及领域、涵盖范围、免罚数量。 | 司法局 | 发改局、市场监管分局 | 2022年底 |
| 42 | 探索对重点行业从业人员建立个人信用体系 | 建立医疗、教育等重点领域从业人员执业行为个人信用记录共享机制,相关行业主管部门及时将信用信息共享至自治区信用信息共享平台,对存在严重不良行为的依法实行行业禁入等惩戒措施。推进政府采购、招标投标专家信用信息在公共资源交易平台互通共用。 | 发改局 | 教育局、财政局、住房城乡建设和交通局、农业农村和水务局、卫生健康局 | 2022年底 |
| 序号 | 改革事项 | 主要内容 | 牵头部门（单位） | 配合部门（单位） | 完成时限 |
| 八、依法保护企业合法权益 |  |  |  |  |  |
| 43 | 建立健全政务诚信诉讼执行协调机制 | 探索建立政务诚信诉讼执行协调机制,联动单位积极配合执行人民法院生效法律文书,巩固政务失信专项治理成果。 | 法院 | 发改局、司法局 | 2022年底 |
| 44 | 实行招商引资框架协议合法性审查制度 | 建立健全招商引资框架协议合法性审查制度,从源头上减少政府与企业纠纷、案件发生。 | 商务经合局 | 法院、司法局 | 2022年底 |
| 45 | 持续清理拖欠中小企业账款 | 推动各级部门（单位）、大型企业及时足额支付采购中小企业货物、工程、服务的账款。 | 财政局 | 人社局、商务经合局、住房和城乡建设局 | 2022年底 |
| 46 | 完善营商环境投诉维权机制 | 制定营商环境投诉举报办法,建立健全营商环境投诉举报和回应机制,对损害营商环境的行为和典型案件依法曝光,弘扬诚实守信精神,营造良好舆论氛围。 | 审批服务管理局 | 发改局 | 2022年底 |
| 47 | 进一步规范执法行为 | 全面落实重大行政决策程序,公布各级政府重大行政决策目录。指导各部门（单位）贯彻落实《行政处罚法》,进一步规范执法行为,全面清理规章设定的不合理罚款规定。 | 司法局 | 各行业管理部门、综合执法局、各镇街 | 2022年底 |
| 九、优化经常性涉企服务 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 改革事项 | 主要内容 | 牵头部门（单位） | 配合部门（单位） | 完成时限 |
| 48 | 推动政务数据共享 | 加快打破信息孤岛,扩大部门地方间系统互联互通和数据共享范围。优化数据资源授权模式,探索实施政务数据、电子证照地域授权和场景授权。 | 审批服务管理局 | 网信办 | 2022年底 |
| 49 | 进一步扩大电子证照、电子签章等应用范围 | 在项目申报、招投标、政府采购等政务服务领域,推广在线身份认证、电子证照应用,依托宁夏政务服务综合平台和"我的宁夏"政务APP,推行"证照免提交"应用服务。加快电子证照数据共享工作,对政府部门核发的且已归集到宁夏电子证照库的电子证照,通过调用电子证照数据,实现材料免于提交;对政府部门核发且已纳入自治区数据共享交换平台(系统)的申子证照,可通过数据核验方式,实现纸质证照"免提交"。探索推进政务服务领域电子签章应用。 | 审批服务管理局 | 发改局、财政局、住房和城乡建设局 | 2022年底 |
| 50 | 推广办税定制服务 | 推广"马丽劳模创新工作室"工作规范与制度,提供规范化、特色化、专业化税费定制服务,形成税费政策的宣讲基地、化解征纳矛盾的治疗基地、密切联系群众的服务基地,探索线上服务模式,开展分行业、分群体、分类别的税费定制服务。 | 税务局 | 审批服务管理局 | 2022年底 |
| 51 | 深化发票电子化改革 | 探索实现发票全领域、全环节、全要素电子化,完善发票领用、存储、开具、交付等配套服务建设,促进档案、财务管理等数字化变革,推动建立企业财务和税务领域一整套数字化标准体系建设。 | 税务局 | 财政局、档案局 | 2022年底 |
| 52 | 推进税费业务异地办理 | 落实第一批全国通办清单,推进纳税人便捷办理税费业务跨区通办、跨省通办。出口退税业务办理时限压缩至6个工作日。 | 税务局 | 审批服务管理局 | 2022年底 |
| 53 | 推行惠企政策兑现直达 | 鼓励有条件的地区和部门建立惠企政策兑现直达机制，探索惠企政策咨询一网查询、网上政策推送、审批并行办理、奖补一键到账。 | 审批服务管理局 | 组织部、发改局、科技局、财政局、人社局、商务经合局、中关村双创办、公铁物流服务中心 | 2022年底 |